## Sheet1
功能完备的文本编辑器项目甘特图
任务名称 | 开始时间 | 持续时间（天数） | 预计完成时间 | 实际完成时间
分析任务 | 2024-12-09 | 1 | 2024-12-10 | 2024-12-10
完成简易文本编辑器 | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-11 | 2024-12-11
改为支持多文件编辑 | 2024-12-11 | 2 | 2024-12-13 | 2024-12-13
添加记录历史记录功能 | 2024-12-13 | 1 | 2024-12-14 | 2024-12-14
添加书签功能与超链接检测与自动打开功能 | 2024-12-14 | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-15
添加收藏夹功能 | 2024-12-15 | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-16
完善实验报告与演示视频录制 | 2024-12-16 | 1 | 2024-12-17 | 2024-12-17